**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ**

Период извештавања: 01. 09. 2020. – 31. 08. 2021.

Чланови Пројектног тима 2020/2021. ЕТШ Врање су Татјана Јанцић, Снежана Симић, Сретен Јовић, Андријана Анђелковић, Тијана Стојановић и Драгана Бојковић.

У периоду од 01. 09. 2020. до 31. 08. 2021. Пројектни тим Економско-трговинске школе привео је крају следеће пројекте:

Током ове школске године започети су следећи пројекти и/или проведени крају:

1. Пројекат „*На раскршћу – плурализам или екстремизам*“, који је водила Снежана Симић са педагогом Јеленом Тасић приведен је крају 28.02.2021. перфомансом „Сви смо ми једнаки“. Организатори су биле Јелена Тасић, члан Тима за имплементацију пројекта „Појачана подршка укључивању деце миграната у наставно-образовни процес и упознавање са локалном културом“ задужена за логистику, и Снежана Симић, члан Пројектног тима и координатор пројекта „*На раскршћу – плурализам или екстремизам*“.
2. *Појачана подршка укључивању деце миграната у наставно-образовни процес и упознавање са локалном културом* - ИПА Мигранти пројекат МПНТР-а

Аутор пројекта: Татјана Јанцић

Финасијски департмант: Сретен Јовић

Логистика: Јелена Тасић

Тим за имплементацију пројекта: Татјана Јанцић, Сретен Јовић, Јелена Тасић.

Андреја Павловић биће ангажован за гастрономску радионицу.

* Пројекат *Појачана подршка укључивању деце миграната у наставно-образовни процес и упознавање са локалном културом* наставак је пројекта МАДАД 2 с тим што је овог пута фокус више стављен на упознавање деце миграната и њихових родитеља са локалном културом и језиком. Током два састанка одржаних у Прихватном центру Мотел, преставници Тима за имплементацију представили су активности деци мигрантима и представници КИРС-а Ивани Милановић. Активности су одобрене. Међутим, дошло је до поновног ширења пандемије и неке активности су одложене, а друге пребачене у онлајн сферу.
* Спроведене активности укључиле су:
* Анкету коју су правили представници Ђачког парламента у сарадњи са педагогом школе Јеленом Тасић, у циљу прикупљања података о деци мигрантима (земља порекла, пут до Србије, итд.).
* Акредитовани семинар за наставнике - *Подизање нивоа компетенција наставника за рад са ученицима* (ВЕТ Форум).
* Радионица **„Од стереотипа и предрасуда до дискриминације**“ , трајање: 2 сата коју је је одржала представница **Удружења стручних сарадника „Одрастање“** Сузана Антић. Радионици је присуствовало 12 професора, укључујући и директора школе.
* Перформанс поводом Дана против вршњачког насиља. Догађају су присуствовале девојке мигранти из Прихватног центра Мотел, представница Комесаријата за избеглице Ивана Милановић, ученици и професори Економско-трговинске школе Врање.
* Шест радионица за енглески језик током којих су деца мигранти вежбали енглески језик преко апликације Wordwall након које су правили квиз за Авганистан и Иран, као и квиз на енглеском и фарсију, користили Mеntimeter за анкете, а на Google Slides су радили презентацију за своје респективне државе.
* С обзиром да је јуна месеца дошло до релокације миграната због реновирања Прихватног центра, све активности су обустављене, али је пројекат продужен до 30.09.2021.
* Редовно су достављани детаљни месечни и периодични наративни и финансијски извештаји заједно са списковима учесника, планом активности, фотографијама, изводима, итд.
* Преостале активности биће реализоване до 30.09.2021.

1. Пројекат **Erasmus** **Plus КА102 „My future in my hands – striving for excellence“**, референтни број 2020-1-RS01-KA102-065286.

Аутор и координатор: Татјана Јанцић

20 ученика Економско-трговинске школе смера Туристички техничар иде на праксу у вокациони центар Виталис (Gut Wehlitz 1, 04435 Schkeuditz, Germany). Услед пандемије, трајање и имплементација пројекта продужени су до 31.08.2022.

1. Пројекат **Erasmus Plus КА229 „ One language one person**“, референтни број 2020-1-SK01-KA229-078208\_4. Пројекат је везан за стратегије читања **на енглеском језику**.

Координатор: **Татјана Јанцић**

Носилац пројекта: Словачка

Партнерске државе: Италија, Турска, Шведска и Србија.

Број мобилности: 4+1 (1 се односи на Србију која је последњи домаћин). Одржани састанци онлајн, први састанак особља (3 по држави, обавезан директор или помоћник директора) планиран за новембар 2021. у Словачкој.

Због пандемије и овај пројекат је продужен до фебруара 2023.

1. Пројекат **Global Citizenship**.

Организатори и носиоци пројекта: **Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и George Mason University, Virginia, USA**.

Координатор за Економско-трговинску школу: **Татјана Јанцић**

Учесници: Ученици одељења I/2 – Стошић Александра, Обрадовић Александра, Стаменковић Анастасија, Илић Теодора, Величковић Емилија, Антић Анђела, Недељковић Катарина, Вељковић Сара.

**Област: Америчка историја, толеранција, развијање интеркултуралне емпатије и разумевања**.

Најуспешнији стрип на тему толеранције и дискриминације урадили Стошић Александра, Обрадовић Александра, Стаменковић Анастасија.

Координатор Татјана Јанцић је провела више од 20 сати након часова у директном контакту са ученицима ради обраде материјала и тема који с служили за развијање њихове визуелне писмености.

Сви наставници – учесници имали су вебинаре сваког петка од 19-21 часова, а током недеље су морали да пишу и креирају задатке на основу датих материјала.

Користили су следеће апликације за креирање стрипова; Storyboard That, Pixton и Canva.

Татјана Јанцић је позвана да буде модератор на Универзитету у Крагујевцу од 28.08.-30.08.2021.

У Врању, Руководилац Пројектног тима:

30. 06. 2021. Татјана Јанцић